| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 妇女儿童家庭服务创投项目 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  | 97.45 |  |  | 2.55 |  |  |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 97.45 |  |  |  |  | 97.45 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.45 |  |  |  |  |
| 婚姻家庭服务类公益社工项目 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.45 |  |  |  |  |
| 此项目服务对象包括活动设计都是同一个 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 97.45% |  | 6.98 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 服务项目数量 |  |  | >=14个 |  | 4.2 |  |  | 14个 |  | 4.2 |
|  |  |  |  | 开展服务次数 |  |  | >=100次 |  | 4.16 |  |  | 100次 |  | 4.16 |
|  |  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 严格按照相关财经法规、制度 |  | 4.16 |  |  | 100% |  | 4.16 |
|  |  |  |  | 服务项目评估合格率 |  |  | =100% |  | 4.16 |  |  | 100% |  | 4.16 |
|  |  |  |  | 完成及时性 |  |  | 及时 |  | 4.16 |  |  | 100% |  | 4.16 |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 |  | 4.16 |  |  | 100% |  | 4.16 |
|  |  | 效益目标 |  | 对单位履职、促进事业发展的影响 |  |  | 提高 |  | 7.5 |  |  | 100% |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 服务人次 |  |  | >=10000人次 |  | 7.5 |  |  | 10000人次 |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 第三方监管机制健全性 |  |  | 健全 |  | 7.5 |  |  | 100% |  | 7.5 |
|  |  | 满意度目标 |  | 服务对象满意度 |  |  | >=85% |  | 7.5 |  |  | 85% |  | 7.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.98 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 2025年度苏州市妇联向社会力量购买家庭服务公益项目共 14个，包括加强思想引领类项目3个，助推巾帼建功类项目4个，提供关爱服务类项目3个，参与基层治理类项目4个。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 以提升在新兴领域的引领力、组织力、服务力为核心方向，围绕加强思想引领、助推巾帼建功、提供关爱服务、参与基层治理等四个具体方向，聚焦“权益保护、就业创业、数字化思维运用与指导、乡村振兴、家庭教育、婚恋交友、心理援助、家事纠纷调解、妇女儿童关爱、新兴领域妇女微家活化”等十大领域，继续开展向社会力量购买妇女儿童家庭服务公益项目工作，让妇联工作可落地可感知可衡量。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 完成14个公益服务项目，受惠群体遍及苏州大市范围。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 本年度14个项目，均为联合申报，计划服务人数1540，实际服务人数2277，完成率为147.86%；计划服务频次365，实际完成频次384，完成率为105.21%；计划服务4621人次，实际服务7283人次，累计人次完成率为157.61%。终期评估最高分98分，最低分71.25分，平均得分89.72分。项目方服务呈报内容完整，与实际情况匹配 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 精准锚定新业态骑手、企业女职工、物流从业者、社会组织人员等新兴领域女性群体多元需求，紧扣加强思想引领、参与基层治理、提供关爱服务、助推巾帼建功四大方向，以新兴领域妇女及其家庭的差异化需求为导向，构建起全方位、多层次、可持续的服务体系，取得了个体成长赋能、家庭和谐提升、社会支持完善、行业生态优化的综合成效。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 还需要针对不同群体细化服务设计：如新兴领域女性需聚焦心理减压、亲子关系等实际痛点，物流行业需围绕职业发展、家庭关系、亲子关系等维度展开服务，文化研学项目需考虑项目的可持续性与拓展，避免泛化供给。要完善需求调研与效果验证机制：增加利益相关方满意度问卷、服务对象回访 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 一是强化项目全流程标准化管理，夯实执行基础。需构建全流程标准化管理体系，明确筹备、实施至结项各阶段的操作规范与管理要求，实现项目执行的可追溯、可验证。二是深化需求导向的服务供给，提升精准效能。服务供给需以对象需求为核心，强化精准性与适配性。三是构建品牌与可持续发展体系，沉淀项目价值。以品牌化思维推动项目长效发展，同步沉淀可复制的价值经验。强化项目延续性设计，针对培训类、孵化类项目，规划后续跟踪服务，通过品牌化运营与模式沉淀，实现项目从单次服务到长效价值的转化 |  |  |  |  |  |  |