


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	公共场所母乳哺育室建设、评估、维护
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市妇女联合会

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	40.2
	
	33.84
	6.36
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	33.84
	
	33.84
	
	6.36

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	40.2
	33.84

	第三方委托评估经费支出
	15
	15

	组织、协调、指导、督促本行政区域内公共场所母乳哺育设施建设工作
	18.2
	11.84

	建设资金
	6
	6

	信息管理库维护经费
	1
	1

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	过程目标
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	84.18%
	1.67

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	产出目标
	公共母乳哺育室评估率
	=100%
	4.16
	100%
	4.16

	
	
	宣传广告数
	>=50个
	4.2
	50个
	4.2

	
	
	信息管理库数据更新率
	=100%
	4.16
	100%
	4.16

	
	
	经费支出合规性
	严格按照各项财务法规、制度
	4.16
	100%
	4.16

	
	
	第三方评估准确性
	准确
	4.16
	100%
	4.16

	
	
	经费支出及时性
	及时
	4.16
	100%
	4.16

	
	效益目标
	母乳哺育室知晓率
	>=80%
	10
	80%
	10

	
	
	对公共母乳哺育室知名度影响程度
	提高
	10
	100%
	10

	
	
	对单位履职、促进事业发展提升程度
	较高
	10
	100%
	10

	合计
	65.67



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	请专业机构对已建母乳室的管理运行情况进行评估，并对其建设单位进行有效的指导，推动公共场所母乳哺育室建设工作的发展

	项目总目标
	通过苏周到、微信、现场宣传、宣传品制作等多种方式，扩大社会公众对母乳室工作的知晓度。

	年度绩效目标
	招募第三方对全市公共场所母乳哺育室进行不定期巡查，并对部分问题比较大的母乳哺育室发放整改通知单，督促定期整改。通过微信宣传，制作宣传品、五一、十一期间为母乳哺育室送温暖及夏季高温送清凉等多种形式扩大社会公众对公共场所母乳哺育室工作的知晓度

	项目实施情况
	招募第三方对全市公共场所母乳哺育室进行不定期巡查，并对部分问题比较大的母乳哺育室发放整改通知单，督促定期整改。通过微信宣传，制作宣传品、五一、十一期间母乳哺育室送清凉及春运期间送温暖等多种形式扩大社会公众对公共场所母乳哺育室工作的知晓度

	项目管理成效
	对今年新建的一处公共场所母乳哺育室进行现场达标评估，按标准进行现场达标评估，按标准发放补助资金6万元。及时更新公共场所母乳哺育室信息管理库相关数据，目前全市已建成628家公共场所母乳哺育室

	项目管理存在的问题及原因
	环境卫生方面清洁频次不足、消杀标准不明确，物品摆放杂乱、空间利用率低，长效保洁与秩序维护机制缺失。隐私保护方面隔断、遮挡等防护设施不到位，空间布局不合理，隔音、视线遮挡效果差，使用安全性与私密性不足。运营管理方面责任边界不清，管理制度不健全，人员配备不足、服务不规范，监督考核与反馈机制薄弱。

	进一步加强项目管理的建议
	强化环境卫生与秩序管理制定清洁消杀作业标准，加密重点时段清洁频次；实行专人定点管理，规范物品摆放，保持空间整洁有序，提升使用舒适度。？提升隐私保护与空间品质，优化隔断、遮挡、隔音等设计，合理划分功能区域；完善标识指引，强化安全防护，切实保障母婴使用隐私与安全。？压实第三方管理责任，明确服务标准、考核指标与奖惩机制，细化人员、服务、运维要求；加强日常监督与定期考核

	
	
	
	
	
	
	
	




